		



宁波鄞州银行公益基金会
项目立项书




	单位全称
	宁波鄞州银行公益基金会

	项目名称
	牵手山海---省外帮扶2026

	项目领域
	中西部帮扶

	项目来源
	内部立项      外部申报

	立项日期
	2026年1月19日


[bookmark: _GoBack]

一、机构基本信息
	申报单位全称：宁波鄞州银行公益基金
	法定代表人：俞峰

	申报单位类型：□社会团体  □社会服务机构  ☑基金会    □其他          

	统一社会信用代码：53330000501884529T

	办公地址：宁波市鄞州区泰康西路399号
	邮政编码：315100

	
	姓名
	联系电话
	邮箱

	单位第一联系人
	俞峰
	13857406376
	yf@beebf.org

	单位第二联系人
	屠达明
	13566324000
	tdm@beebf.org

	上一年是否参加年度工作报告：是
	机构评估等级：5A

	财务信息
	开户单位名称：宁波鄞州银行公益基金会

	
	开户银行：宁波鄞州农村商业银行股份有限公司营业部

	
	银行账号：81011101302204395

	
	能否开具捐赠票据：☑能    □否

	机构简介和业务范围：（200字内）
宁波鄞州银行公益基金是经国家民政部门批准设立的非公募基金会，为5A级社会组织。以“践行社会责任，倡导公益理念，促进社会和谐”为宗旨，以＂推动农村社会进步，促进农业经济发展，帮扶农民安居乐业”为主方向，在教育、卫生、环保和推动社会生态文明建设等领域实施公益活动并支持公益组织发展。



二、项目基本信息
	申报项目的名称：牵手山海---省外帮扶2026

	项目预算总金额（元）：5000000元
	执行周期：2026.1-2026.12     

	
	姓 名
	电 话
	邮 箱

	项目负责人
	朱妤
	15858490869
	zy@beebf.org

	拟合作单位及合作方式：
	无

	
	有
	单位名称
	合作方式

	
	
	
	

	1.希望解决的社会问题：
在新时代区域协调发展与共同富裕战略纵深推进的背景下，中西部相对落后地区仍面临多重发展困境：教育领域存在教学设施陈旧老化、优质教育资源供给不足的问题，制约了当地师生的教学质量与成长空间；低收入家庭、孤寡老人、困境儿童等特殊群体面临基本生活保障薄弱、抗风险能力不足的难题，民生福祉亟待提升；乡村振兴进程中，部分地区特色产业培育滞后、基础设施建设不完善，产业发展缺乏持续动力，农村经济活力与居民生活品质提升受限，这些问题不仅影响区域内群众的美好生活诉求实现，也成为缩小区域发展差距、推进全国协调发展的突出短板。

	2.解决该社会问题的方式：
教育帮扶精准落地：组建当地志愿者、挂职干部等，实地考察受援地区学校需求，针对性开展教学设备更新、校舍维修改造，为学生发放生活用品，设立奖学金、奖教金、助学金，覆盖教学条件改善与师生激励全链条，提升当地教育硬件水平与育人质量。
困境群体多元帮扶：建立困境群体动态排查机制，通过 “微心愿认领”“困难家庭慰问”“专项救助金发放” 等形式，精准对接低收入家庭、孤寡老人、困境儿童等群体的实际需求，提供物质帮扶与情感关怀，缓解其生活压力。
乡村振兴赋能升级：投入专项资金支持乡村特色产业培育，引进适宜当地发展的产业项目，助力构建“本地能人带动 + 合作社运营” 的产业发展模式；同时推进乡村基础设施改建，完善道路、公共服务设施等，为乡村经济发展与居民生活改善奠定基础。
协同机制构建强化：联动当地教育部门、村委、物流企业、施工单位等多方主体，建立 “需求调研 - 资源配置 - 项目实施 - 成效反馈” 的闭环机制，确保帮扶资源精准匹配需求，提升项目实施效率与可持续性。

	3.项目动机：
立足区域协调发展、乡村振兴等国家重大战略部署，扛起社会组织责任，通过省外帮扶行动助力缩小区域发展差距，推动共同富裕目标实现。聚焦中西部地区教育、民生、乡村发展等领域的突出问题，依托基金会多年公益项目运作经验与专业能力，精准投放帮扶资源，切实改善当地群众生活品质与发展条件。通过项目实施搭建区域互助桥梁，倡导全社会关注中西部落后地区发展，带动更多社会力量参与公益帮扶，扩大公益影响力，促进社会和谐共生。

	4.项目的受益对象描述：
中西部相对落后地区学校师生（包括宁波对口帮扶的凉山、库车、天峻等地区）、当地困境群体（如低收入家庭、孤寡老人、困境儿童等）及乡村居民。

	5. 项目实施地区：
全国

	6.项目简介：（综上所述；200字内）
本项目聚焦中西部地区发展需求，以500万元资金开展对口援助。通过实地调研精准施策，在教育领域完善教学设施、保障学生生活，帮扶困境群体改善生活，助力乡村振兴建设，推动区域教育、民生及经济协调发展，践行公益使命。

	7.项目目标：（长期目标，即未来两年及两年以上规划；短期目标，即本次申报项目的目标；200字内）

	长期
	长期目标：持续深化省外援助，建立长效帮扶机制，逐步缩小区域发展差距，助力省外地区教育质量提升、民生改善及乡村全面振兴。

	短期
		        说明
节点
	时间、量化标准

	
	教育类援助
	完成学校教学设备更新、校舍维修及学生生活用品发放、奖学金、奖教金、助学金等总金额不超过450万元，覆盖至少2000名师生；

	
	困境群体帮扶
	开展10次困境群体帮扶，例如微心愿，困难家庭慰问等，累计金额不超过20万元；

	
	乡村振兴建设
	完成特色产业扶持及基础设施改建投入不超过30万。

	8. 项目
2026年1月 ：完成项目立项；
2026年7月：完成项目中期报告；
2026年全年：落实教育类援助资金，完成教学设备采购、维修及学生生活用品、奖学金、奖教金、助学金等发放；
2026年全年：推进困境群体帮扶工作，开展慰问及专项救助；
2026年全年：实施乡村振兴建设项目；
2026年12月：做好项目结项与成效评估。

	9.项目已有基础及经验：（200字内）
宁波鄞州银行公益基金会作为 5A 级社会组织，长期深耕教育、卫生、环保及乡村振兴等公益领域，具备丰富的公益项目运作经验，拥有专业的项目执行与管理团队，已建立完善的项目实施与监督机制，为本次省外援助项目的顺利开展提供坚实保障。

	10.专业团队情况：
项目团队由项目监管员、负责人、宣传专员及财务专员组成，成员均具备相关专业背景与工作经验，分工明确、协作高效，将全程负责项目的调研、执行、宣传及财务管控等工作，确保项目规范推进。

	11.风险分析及应对预案：（500字内）
1、需求精准匹配风险：中西部地区地域广阔、需求多元，导致援助资源与实际需求脱节（如教学设备不符合教学场景、帮扶物资未适配困境群体需求）。
应对：组建 “基金会 + 当地教育部门 + 社区村委” 三方调研小组，采用 “实地走访 + 问卷调研 + 座谈访谈” 组合模式，建立需求清单动态更新机制；项目实施前公示援助方案，预留 15 天意见反馈期，根据当地反馈优化资源配置。
2、资金安全与效率风险：跨区域资金拨付流程复杂，可能存在资金挪用、闲置或使用不透明问题，影响帮扶成效。
应对：制定专项财务管理制度，资金按项目节点（调研完成、物资采购、项目验收）分期拨付；设立资金使用预警机制，对超支、滞拨等情况及时核查整改，确保 500 万元资金专款专用、高效落地。
3、 项目执行落地风险：受中西部部分地区交通不便、物流滞后、基层协作衔接不畅等影响，教学设备配送、校舍维修、帮扶活动开展可能出现延误；极端天气、突发公共事件也可能干扰项目进度。
应对：提前与当地物流企业、施工单位签订合作协议，明确配送及施工时限与违约责任；制定弹性执行计划，关键节点预留 20% 缓冲时间；建立应急响应机制，遇突发情况时启动线上沟通协调、就近资源调配等替代方案，确保项目不受重大影响。
4、 帮扶成效可持续风险：短期援助后，教育质量提升、产业扶持等成效可能难以持续（如设备缺乏后续维护、产业项目无长效运营机制）。
应对：教育类援助同步配套设备使用培训及维护指导，联合当地学校建立设备管护责任制；乡村产业扶持项目优先选择 “本地能人带动 + 合作社运营” 模式，项目结项后跟踪回访 1 年，形成 “援助 - 跟踪 - 优化” 闭环，巩固帮扶成效。


三、项目团队
	序号
	姓名
	职务
	手机号码
	团队职责

	1
	康孙琦
	项目主任
	13738411255
	项目监管员

	2
	朱妤
	项目专员
	15858490869
	项目负责人

	3
	徐晟怡
	宣传专员
	18626850729
	项目宣传

	4
	杨洪涛
	财务专员
	18868612588
	项目财务


四、项目预算
	类别
	资金种类
	金额（元）

	资金来源
	基金会自有资金
	5000000

	资金用途
	名称
	金额（元）
	5000000

	
	教育类援助
	4500000
	

	
	困境群体帮扶
	200000
	

	
	乡村振兴建设
	300000
	

	管理费用
	/
	/


五、附件（外部申报）
1. 请提供基金会法人登记证书副本扫描件；
2. 开户许可证； 
3. 机构上一年年检年报结论通知（未满一年的无需提供）；
4. 机构获得的奖项、荣誉、媒体报道等；

六、申请单位或申报人真实性承诺（外部申报）
我单位提供的以上项目信息及附件内容，真实、有效。  



申请单位：宁波鄞州银行公益基金会项目部
                   2026年1月      
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