
宁波鄞州银行公益基金会

项目结项报告书
项目名称：中西部学校建设援助项目 

填报单位: 宁波鄞州银行公益基金会
填表日期：2025.12
项目实施周期：2025.2-2025.12
一、项目基本信息

（一）基本情况
1、项目名称：中西部学校建设援助项目
    2、机构名称：宁波鄞州银行公益基金会
3、项目起止时间：2025.2-2025.7
项目概述

基金会专人在中西部地区（包括但不限于宁波对口帮扶的凉山、库车、天峻等地区）开展实地走访调研，明确当地学校需求，为学校提供教学设备采购、维修，学生生活用品的援助等各项经费。

二、项目实施情况
项目活动开展情况
活动开展情况
为木里县教体科局学生资助中心采购6台笔记本电脑，10台台式电脑，30台打印机。由木里县教体科局发放给木里县的各个学校，支出85518.64元，受益人数7000人。

为兴义市万屯镇兴化中心学校打造一件图书阅览室，方便教职员工生进入阅读。支出133725元，受益人数352人。
“百校结对计划”中支教老师前往木里走访的交通费。支出13550元，受益人数8人。
新疆库车市阿拉哈格镇学校电脑打印机采购支出39231.2元，受益人数500人。
新疆库车市阿拉哈格镇学校篮球足球排球采购支出19600元，受益人数600人。
星星点亮大凉山项目西部学校考察走访支出5759.8元，受益人数3人。
周秀芳老师团队走访库车助学支出9069元，受益人数2人。
翻山越岭为爱童行，援助木里100份体育用品微心愿支出12926.67元，受益人数100人。
为新疆库车市玉奇吾斯塘乡中心小学购买4台净水器支出19600元，受益人数660人。
财务工作总结
预决算对比表
	项目
	明细
	预算总额
	决算总额
	备注

	教学设备
	打印机
	50000
	81881.2
	部分援助地区落地受限等原因导致完成度较低


	
	笔记本电脑
	35000
	15546.24
	

	
	台式电脑
	50000
	27322.4
	

	
	试卷复印机
	35000
	0
	

	生活用品
	床上用品
	100000
	0
	

	
	卫生用品
	20000
	0
	

	其他用品
	课桌椅、洗衣机校服等其他物品一批
	200000
	52126.67
	

	学校援建
	图书室、电脑室、食堂、厕所等各类设施援建
	200000
	133725
	

	支教活动
	差旅
	20000
	14828.8
	

	
	学习资料
	10000
	0
	

	
	教师补贴
	20000
	0
	

	
	保险、体检等杂费
	10000
	0
	

	调研走访
	交通（5人）
	10000
	13550
	

	
	食宿费用（5人）
	5000
	0
	

	
	捐赠活动
	1000
	0
	

	不可预计费用
	不可预计费用
	10000
	0
	

	项目管理费
	机构财务、行政办公等费用分摊
	24000
	0
	

	总计
	
	800000
	338980.31
	42.37%


款项支出凭证：
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发票信息：

1、为木里县教体科局学生资助中心采购6台笔记本电脑，10台台式电脑，30台打印机。由木里县教体科局发放给木里县的各个学校，支出85518.64元，
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2.为兴义市万屯镇兴化中心学校打造一件图书阅览室，方便教职员工生进入阅读。支出133725元
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3.“百校结对计划”中支教老师前往木里走访的交通费。支出13550元
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4.新疆库车市阿拉哈格镇学校电脑打印机采购支出39231.2元
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5.新疆库车市阿拉哈格镇学校篮球足球排球采购支出19600元
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（星星点亮大凉山项目西部学校考察走访部分发票）

7.周秀芳老师团队走访库车助学支出9069元
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8.翻山越岭为爱童行，援助木里100份体育用品微心愿支出12926.67元
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（部分发票，全部发票详见存档）

9.为新疆库车市玉奇吾斯塘乡中心小学购买4台净水器支出19600元
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签收单及执行照片：

1.办公设备签收单：
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2.图书馆执行照片：
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3“百校结对计划”中支教老师前往木里走访
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新疆库车市阿拉哈格镇学校电脑打印机采购。
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5新疆库车市阿拉哈格镇学校篮球足球排球采购。
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6.星星点亮大凉山项目西部学校考察走访。
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周秀芳老师团队走访库车助学。
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翻山越岭为爱童行，援助木里100份体育用品微心愿
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9.为新疆库车市玉奇吾斯塘乡中心小学购买4台净水器
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三、项目成效
项目目标达成情况 
本项目核心目标是针对中西部地区学校的实际需求，通过提供教学设备、完善基础设施、支持支教调研等方式，改善当地教育教学条件，助力教育事业发展。从实施结果来看，核心目标已全面达成，具体如下：

教学设备补给目标：完成木里县、新疆库车市多所学校的电脑、打印机等核心教学设备采购与配送，累计提供笔记本电6台、台式电脑20台、打印机39台，覆盖预算中教学设备采购核心需求，解决了当地学校设备短缺、教学办公效率低下的问题。

基础设施完善目标：成功为兴义市万屯镇兴化中心学校打造图书阅览室，为新疆库车市玉奇吾斯塘乡中心小学配备 4 台净水器，补齐了当地学校在阅读空间、饮用水安全等基础设施方面的短板，满足了师生日常学习生活的关键需求。

资源援助覆盖目标：通过 “百校结对计划” 支教走访、体育用品微心愿援助、球类器材采购等活动，累计覆盖受益人数超8500人，涵盖四川木里、新疆库车、贵州兴义等多个中西部地区，实现了援助资源向教育薄弱区域的精准倾斜。

调研与支教支持目标：支持多支团队开展西部学校考察走访与助学活动，包括星星点亮大凉山项目考察、周秀芳老师团队库车助学等，为后续教育援助的精准化提供了实践依据，也搭建了东部与西部教育交流的桥梁。

项目效果
相关方反馈

受益学校：受援学校对教学设备、图书阅览室、净水器等援助物资的实用性给予高度认可。木里县多所小学表示，新配备的电脑和打印机解决了以往教学资料打印难、信息化教学设备不足的问题；兴义市万屯镇兴化中心学校师生反映，图书阅览室的建成丰富了课外阅读资源，为拓展知识面提供了重要平台；新疆库车市玉奇吾斯塘乡中心小学师生认为，净水器保障了饮用水安全，让师生饮水更放心。

支教与调研团队：参与 “百校结对计划” 的支教老师及周秀芳老师团队表示，项目提供的交通费用支持为走访调研、助学活动的顺利开展提供了重要保障，通过实地走访深入了解了西部学校的需求痛点，为后续开展针对性援助奠定了坚实基础。

当地教育主管部门：木里县教体科局、库车市教育局等相关部门对项目的精准援助模式表示肯定，认为项目贴合当地教育发展实际需求，援助物资发放规范、高效，有效缓解了当地教育资源紧张的压力，对提升区域教育质量起到了积极推动作用。

社会影响
教育公平层面：项目聚焦中西部教育薄弱地区，通过精准补给教学资源、完善基础设施，缩小了东部与中西部地区在教育硬件配置上的差距，为当地学生创造了更优质、更公平的教育环境，助力实现 “教育脱贫” 目标。

社会示范层面：项目通过联合公益团队、企业等多方力量，形成了 “基金会主导、多方参与、精准援助” 的公益模式，为社会力量参与中西部教育援助提供了可借鉴的实践案例，激发了更多企业和个人关注西部教育、参与公益事业的热情。

区域发展层面：项目不仅改善了当地教育条件，更通过调研走访、支教交流等活动，促进了东部与中西部地区的教育理念、教学经验交流，为西部教育注入了新的活力，间接助力了中西部地区人才培养与社会长远发展。

四、项目综合评价

（一）项目遇到的问题及解决

1. 遇到问题

设备采购问题：设设备采购前期需进行多方比价，导致采购流程耗时较长，进而耽误了项目整体实施进程，影响了援助物资的及时到位，未能按计划满足受援学校的迫切需求

需求调研的深度与广度不足：部分地区由于交通不便、沟通渠道有限，前期调研未能完全覆盖所有潜在受益学校的需求，导致部分援助资源与个别学校的具体需求匹配度有待进一步提升。

援助物资的后续管理与维护机制不完善：部分受援学校缺乏专业的设备维护人员，对于电脑、打印机等电子设备的日常保养和简单故障处理能力不足，可能影响设备的使用寿命。

预算执行的精准度有待提升：部分预算科目（如试卷复印机、床上用品、教师补贴等）未发生实际支出，而调研走访交通费用超出预算，反映出前期预算编制与实际执行情况存在一定偏差。

2. 解决措施

项目整体规划中，单独预留设备采购缓冲期（根据设备类型设定为 10-20 个工作日），将比价、采购、物流运输等环节的时间提前纳入项目时间表，避免因采购耗时影响后续物资发放、安装调试等工作。对于紧急需求的设备，提前与核心供应商协商建立 “绿色供货通道”，在符合比价规则的前提下，优先安排生产与发货，确保援助物资及时到位。

优化调研机制：建立 “线上沟通 + 实地走访 + 当地教育部门联动” 的三维调研模式，提前与当地教育主管部门对接，全面梳理辖区内学校需求清单，扩大调研覆盖范围；对偏远地区学校采用电话访谈、问卷调研等方式补充收集需求，提升援助资源的匹配度。

完善物资后续保障：联合设备供应商为受援学校提供免费的设备使用与维护培训，编制简易维护手册发放至各学校；建立物资使用跟踪机制，定期通过电话回访、实地抽查等方式了解设备使用状况，及时协调解决维护问题。

提升预算管理水平：加强前期预算编制的调研论证，结合以往项目实施经验，细化预算科目，提高预算与实际需求的契合度；在项目实施过程中建立动态预算调整机制，及时根据实际执行情况优化预算分配，确保资金使用效率。
（二）明年计划

1. 深化援助内容，拓展受益范围

聚焦中西部农村小规模学校、寄宿制学校的核心需求，重点开展教学设备升级、生活设施改善、教育资源捐赠等项目，计划新增覆盖四川、新疆、贵州等地区的 20 所教育薄弱学校。

针对受援学校学生的兴趣发展需求，新增艺术、科技类器材援助，如乐器、科学实验套装等，丰富素质教育资源；持续补充图书、体育用品等基础物资，保障师生日常学习生活需求。

2. 强化能力建设，促进长效发展

开展受援学校教师培训计划，邀请东部优质学校教师等形式，为西部教师提供教学方法、班级管理、信息化教学等方面的培训，提升当地教师专业能力。

搭建东部与西部学校 “一对一” 结对帮扶长效机制，推动两地学校在教学交流、资源共享、师生互访等方面开展常态化合作，实现从 “物资援助” 向 “能力提升 + 资源共享” 的转型。

3. 优化项目管理，提升实施效率

完善项目全流程管理体系，从需求调研、预算编制、物资采购、发放验收至效果评估，建立标准化操作流程，确保项目实施规范、高效。

加强与当地教育部门、公益组织、企业的合作，整合多方资源，形成公益合力；探索 “公益 + 企业捐赠 + 志愿服务” 的多元合作模式，扩大项目资金来源与社会参与度。

4. 扩大宣传影响，凝聚社会共识

策划 “中西部教育援助公益行” 系列宣传活动，组织媒体、爱心企业、志愿者深入受援学校实地探访，通过直播、专题报道等形式全方位展示项目成效。

发布年度公益报告，公开项目实施情况、资金使用情况及社会效益，提升基金会公信力；发起 “点亮西部教育微心愿” 公益倡议，鼓励社会公众、企业参与小额捐赠、志愿服务等活动，凝聚全社会关注中西部教育的共识与力量。
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